|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizări, Provocări și Pașii Următori** | | | | |
| **Obiectivul 1:** Organizarea seminarelor privind prevenirea și combaterea violenței în familie. | | | | |
| **A fost acest Obiectiv atins?** Da/Nu/parțial  Da | | | | |
| **Rezultate**  *[Ca în propunere]* | | **Realizări cheie**  *[Ce a funcționat? Care au fost principalele succese? Ce rezultate au fost obținute și cum?]* | | **Provocări**  *[Ce nu a funcționat sau a împiedicat campania să aibă mai mult succes?]* |
| Rezultat 1: | | **14 seminare cu comunitatea** (Anexa 1, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 17, Anexa 17.1, Anexa 23,Anexa 25, Anexa 27, Anexa 28, , Anexa 30, Anexa 32,Anexa 33, Anexa 35,Anexa 36,Anexa 38,Anexa 39)  Au participat 191 persoane.  Beneficiarii au primit Ghidul ,,Drumul Campioanei” și pliante informative despre Violența în familie și cum să o prevină.  Am lucrat cu medicina de familie pentru a soluționa în comun cazurile de violență în familie și aplicarea în practică a managementului cazurilor de viol. | | 1. Din pricina pandemiei nu am putut aduna un număr mai mare de persoane. 2. Războiul din Ucraina a demobilizat moral pe societatea. Frica oamenilor de un eventual război în Republica Moldova. |
| Rezultat 2: | | Am evaluat 10 servicii de asistență parentală profesionistă(APP, CCTF) din raionul Cantemir, pentru a preveni violența în familie și neglijarea față de copii, sau exploatarea lor prin muncă.(Anexa 2, Anexa 3) | | Am determinat că în unele familii copii sunt neglijați, exploatați prin muncă, sau chiar o sursă de venit pentru Asistenții parentali. La solicitarea către Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir ni s-a reproșat că nu au alte familii și dacă nu ne place să-i luăm noi sub tutelă/curatelă. Un lucru imposibil la moment, deoarece nu dispunem de un Centru de tip familial pentru a proteja acești copii. |
| Rezultat 3: | | **20 seminare cu adolescenții** **și tinerii.(**Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10,Anexa 11, Anexa 12, Anexa 13,Anexa 14, Anexa 15, Anexa 16, Anexa 18, Anexa 20, Anexa 22, Anexa 24, Anexa 26, Anexa 29, Anexa 31, Anexa 34, Anexa 37)  Au participat 272 elevi | |  |
| Rezultatul 4 | | **4 ateliere** cu copii mici de 2-5 ani(Anexa 28, Anexa 33,Anexa 36, Anexa 39). Au participat 28 copii martori ai violenței în familie. | | Am contribuit la reducerea stresului post-traumatic prin metode și tehnici terapeutice din psihoterapia comportamentală, art-terapie, terapia prin joc etc. |
| **Obiectivul 2:** Informarea a 500 persoane despre impactul violenței asupra sănătății fizice și mintale și elaborarea unui plan de siguranță. | | | | |
| **A fost acest Obiectiv atins?** Da/Nu/parțial  **Da** | | | | |
| Rezultat 1: | | Sensibilizarea populației asupra faptului că violenţa în familie este o încălcare a drepturilor omului;  Au fost informate 107 persoane. | | Cu persoanele s-a discutat despre căile de comunicare a cazurilor de violență și metodele de prevenire a lor. |
| Rezultat 2: | | Au fost elaborate 75 planuri de siguranță | | Am realizat aceste planuri, doar beneficiarilor direcți ai Centrului pentru a le oferi suport și mijloace de soluționare a problemei. |
| Rezultat 3: | | Reducerea toleranței victimelor precum și a publicului față de fenomenul violenței în familie; | |  |
| **Obiectivul 3:** Implicarea Inspectoratului de Poliție Cantemir, Biroul de Probațiune, Centrul de Sănătate Cantemir, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Cantemir, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Cantemir, DASPF Cantemir, ANOFM Cantemir în depistarea, soluționarea cazurilor și integrarea victimelor în societate/familie, SAP Cantemir etc. | | | | |
| **A fost acest Obiectiv atins?** Da/Nu/parțial  Da | | | | |
| Rezultat 1: | Sporirea gradului de adresabilitate a victimelor către autoritățile competente | | O bună parte din victime apelează serviciul de urgență 112. Altă parte apelează Linia fierbinte a Centrului internațional,,La Strada”, iar aceștia nu referă victimile la noi, deși am expediat o solicitare pentru colaborare. Probabil ne văd ca concurenți nu ca o coaliție, din păcate acest lucru împiedică soluționarea mai rapidă a cazurilor de Violență în Familie.  La noi victimele ajung singure sau referite de Inspectoratul de Poliție Cantemir. | |
| Rezultat 2: | Creșterea gradului de informare a populației cu privire la mecanismul de soluționare, autoritățile responsabile de soluționarea cazurilor de violență în familie și serviciilor disponibile | | Cu ajutorul rețelelor sociale și a posterelor atașate pe panourile informative persoanele află despre serviciul Linia Fierbinte și despre VIP Centru, însă mai avem mult de lucrat la acest capitol. | |
| Rezultat 3: | Au primit suport multidisciplinar 75 de victime ale violenței. | | O problemă la moment o constituie faptul că multă lume încă nu cunoaște despre centrul nostru și nu se adresează după ajutor. Sau apelează în alte instanțe și nu ajung la noi.  Multe victime încă ascunf faptul că trăiesc în violență.  S-au dezamăgit de felul cum lucrează Inspectoratul de Poliție Cantemir. | |